## Общестрой для Тулы
Согласованно: | [12 empty] | Утверждаю:
Начальник управления ЖКХ | [12 empty] | Директор ООО «Жилфондсервис»
_______________________ М.А. Никандрова | [12 empty] | ____________________ Г.В. Еремин
«____»_______________ 2016 г. | [12 empty] | «_____» _______________ 2016 г.
План проведения текущего ремонта на 2016 год в МКД ООО "Жилфондсервис" г. Новомосковск
№ | Адрес | замена осветительных приборов, подъездное освещение | проверка заземления и замер сопротивления | Ремонт кровли |  | Ремонт подъездов | Герметизация швов | Ремонт цоколя | Ремонт фасада | Ремонт козырьков | Ремонт балконных плит | Ремонт ступеней входных | Остекление л/кл | Ремонт дверных полотен | Ремонт ограждений л/кл | Осмотр труб ДВК | Ремонт труб ДВК | Ремонт кровли над подвалом
|  |  |  | мягкая | шифер
|  | шт |  | м2 | м2 | шт | п.м. | м2 | м2 | шт | шт | шт | м2 | шт | п.м. | раз в год | шт | шт
| Срок выполнения | май/сентябрь | январь-декабрь | май/август | май/июль | январь/декабрь | май/июль | май/август | май/июль | май/сентябрь | май/август | май/июль | май/август | май/июль | май/июль | январь-декабрь | май/июнь | май/сентябрь
1 | Олимпийская 1 | 9 | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
2 | Олимпийская 1-а | 20 | 1 |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1 | 1 | 32
3 | Олимпийская 1-б | 20 | 1 | 50 |  |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
4 | Олимпийская 2 | 9 | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1 | 1
5 | Олимпийская 2-а | 25 | 1 |  |  |  | 24 | [8 empty] | 1
6 | Олимпийская 2-б | 40 | 1 | 30 |  |  | 26 | [8 empty] | 1
7 | Олимпийская 3 | 9 | 1 | [12 empty] | 1
8 | Олимпийская 3-а | 20 | 1 | 100 |  | 4 | 12 | [8 empty] | 1
9 | Олимпийская 3-б | 20 | 1 | 40 |  | 4 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
10 | Олимпийская 4 | 9 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | 2
11 | Олимпийская 4-а | 20 | 1 |  |  | 4 | 16 | [8 empty] | 1
12 | Олимпийская 4-б | 20 | 1 | 70 |  | 4 | 12 | [6 empty] | 1 |  | 3
13 | Олимпийская 5 | 9 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | 3
14 | Олимпийская 5-а | 30 | 1 | 75 |  |  | 25 | [8 empty] | 1 |  | 1
15 | Олимпийская 5-б | 35 | 1 | 85 |  | 7 | 8 | [5 empty] | 1.2 |  |  | 3
16 | Олимпийская 5-в | 20 | 1 |  |  | 4 | [9 empty] | 3
17 | Олимпийская 6 | 9 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | 2
18 | Олимпийская 7/15 | 9 | 1 | [12 empty] | 1
19 | Олимпийская 8 | 9 | 1 | [12 empty] | 1
20 | Олимпийская 8-а | 8 | 1 | [12 empty] | 1
21 | Олимпийская 9 | 9 | 1 | [12 empty] | 1
22 | Олимпийская 10 | 8 | 1 | [12 empty] | 1
23 | Олимпийская 10-а | 8 | 1 | [12 empty] | 1
24 | Олимпийская 11 | 9 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
25 | Олимпийская 12 | 8 | 1 | [12 empty] | 1
26 | Олимпийская 12-а | 8 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
27 | Олимпийская 13 | 9 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
28 | Паровозная 1 | 60 | 1 | 120 | [11 empty] | 3
29 | Паровозная 1-а | 15 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3
30 | Паровозная 3 | 30 | 1 | [12 empty] | 3
31 | Паровозная 5 | 40 | 1 | 300 |  | 8 | 35 | [6 empty] | 1 |  | 3 |  | 2
32 | Стадионная 3 | 30 | 1 |  |  | 6 | 29 | [8 empty] | 1
33 | Мира 1 | 12 | 1 | 70 |  |  | 6 | [8 empty] | 3
34 | Мира 3 | 12 | 1 |  |  | 3 | 12 | [8 empty] | 3
35 | Мира 5 | 6 | 1 | 50 |  | 3 | [9 empty] | 1
36 | Мира 7 | 30 | 1 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 2 |  | 3
37 | Мира 7-а | 45 | 1 | 100 |  |  |  |  | 4 | 5 | [5 empty] | 3 |  | 2
38 | Мира 7-б | 5 | 1 | 50 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3
39 | Мира 9 | 10 | 1 |  |  |  | 21 | [8 empty] | 3
40 | Мира 9-а | 40 | 1 | 60 | [11 empty] | 1
41 | Мира 11 | 10 | 1 |  |  |  | 9 | [8 empty] | 1
42 | Мира 15-а | 30 | 1 | 40 | [9 empty] | 1 |  | 3
43 | Мира 19-а | 35 | 1 | 40 |  |  | 18 | [8 empty] | 1
44 | Мира 39 | 30 | 1 |  |  |  | 16 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
45 | Мира 39-а | 30 | 1 |  |  |  | 23 | [8 empty] | 3
46 | Мира 43 | 30 | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3
47 | Мира 43-а | 30 | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3
48 | Рудничная 16 | 40 | 1 | 80 |  | 8 | 36 |  | 3 |  |  |  | 0.8 |  |  | 1
49 | Рудничная 16-а | 30 | 1 | 40 |  | 6 | 22 | [8 empty] | 3
50 | Рудничная 16-б | 30 | 1 | 380 |  | 5 | 30 | [8 empty] | 3
51 | Рудничная 18 | 60 | 1 | 6 |  |  | 15 |  |  | 4 |  | 3 | 1.5 |  | 3 | 3
52 | Депо 18 | 25 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
53 | Депо 18-а | 30 | 1 | 35 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1
54 | Депо 19 | 20 | 1 | 50 |  |  | 22 | [8 empty] | 1 |  | 1
55 | Депо 20 | 30 | 1 | 70 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  | 1
56 | Депо 21 | 18 | 1 |  |  | 2 | 18 | [8 empty] | 3
57 | Рудничная 1/7 | 4 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
58 | Рудничная 3 | 4 | 1 |  | 3 | [10 empty] | 1 | 1
59 | Рудничная 4 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
60 | Рудничная 5 | 2 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
61 | Рудничная 7 | 2 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
62 | Рудничная 9/12 | 12 | 1 |  |  | 4 | [9 empty] | 1 | 6
63 | Рудничная 10 | 9 | 1 |  | 4 | [10 empty] | 1 | 1
64 | Рудничная 11 | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 4
65 | Рудничная 12 | 9 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
66 | Рудничная 12-а | 8 | 1 | 50 | [11 empty] | 1
67 | Водопьянова, д.1 | 12 | 1
68 | Водопьянова, д.1-а | 12 | 1 | [12 empty] | 1
69 | Водопьянова, д.2 | 12 | 1 | [12 empty] | 1
70 | Водопьянова, д.3 | 12 | 1 | [12 empty] | 1
71 | Водопьянова, д.5 | 12 | 1 | [12 empty] | 1
72 | Водопьянова, д.7 | 12 | 1 | [12 empty] | 1
73 | Водопьянова, д.9 | 12 | 1 | [12 empty] | 1
74 | Водопьянова, д.13 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
75 | Водопьянова, д.17-а | [14 empty] | 1
76 | Водопьянова 10 | 30 | 1 | 70 |  | 8 | 42 | [8 empty] | 3
77 | Гражданская 1-а | 2 | 1 | [12 empty] | 1
78 | Гражданская 3-а | 2 | 1 | [12 empty] | 1
79 | Гражданская 4 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
80 | Гражданская 4-а | 4 | 1 | [12 empty] | 1
81 | Гражданская 5 | 9 | 1 | [12 empty] | 1
82 | Гражданская 7 | 12 | 1 | [12 empty] | 1
83 | Гражданская 11-а | 2 | 1 | [12 empty] | 1
84 | Гражданская 13 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
85 | Гражданская 13-а | 2 | 1 | [12 empty] | 1
86 | Гражданская 15 | 6 | 1 | [12 empty] | 1
87 | Гражданская 19 | 9 | 1 | 150 | [11 empty] | 1
88 | Гражданская 21 | 2 | 1 |  | 6 | [10 empty] | 1
89 | Гражданская 23 | 2 | 1 |  | 4 | [10 empty] | 1
90 | Гражданская 45 | 2 | 1 |  | 4 | [10 empty] | 1
91 | Мира 15 | 6 | 1 |  | 2 | [10 empty] | 1
92 | Мира 17 | 6 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
93 | Мира 19 | 6 | 1 | [12 empty] | 1
94 | Мира 21 | 6 | 1 | [12 empty] | 1
95 | Мира 23 | 6 | 1 | [12 empty] | 1
96 | Мира 25 | 6 | 1 | [12 empty] | 1
97 | Мира 27 | 6 | 1 | [12 empty] | 1
98 | Мира 29 | 6 | 1 |  | 2 | [10 empty] | 1
99 | Мира 31 | 6 | 1 |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
100 | Мира 33 | 6 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
101 | Мира 35 | 6 | 1 | [12 empty] | 1
102 | Мира 37 | 6 | 1 | [12 empty] | 1
103 | Депо 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
104 | Депо 2 | 6 | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
105 | Депо 3 | 6 | 1 |  | 3 |  |  | 5 | [7 empty] | 1
106 | Депо 4 | 4 | 1 |  | 2 | 2 |  | 6 | [7 empty] | 1
107 | Депо 5 | 6 | 1 | [12 empty] | 1
108 | Депо 6 | 6 | 1 | [12 empty] | 1
109 | Депо 7 | 2 | 1 |  | 9 | [8 empty] | 1 |  | 1
110 | Депо 8 | 2 | 1 |  | 6 |  |  | 5 | [7 empty] | 1
111 | Депо 9 | 2 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
112 | Депо 10 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
113 | Депо 11 | 4 | 1 |  | 6 | [10 empty] | 1
114 | Депо 12 | 4 | 1 |  | 2 | [10 empty] | 1
115 | Депо 13 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
116 | Депо 14 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
117 | Депо 15 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
118 | Депо 16 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
119 | Депо 17 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
120 | Малая Зеленая 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
121 | Малая Зеленая 1-а | 4 | 1 | [12 empty] | 1
122 | Малая Зеленая 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | [9 empty] | 1
123 | Малая Зеленая 2-а | 2 | 1 | [12 empty] | 1
124 | Малая Зеленая 3 | 2 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1
125 | Малая Зеленая 3-а | 2 | 1 | [12 empty] | 1
126 | Малая Зеленая 4 | 2 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  | 1
127 | Малая зеленая 5 | 4 | 1 |  | 12 | [8 empty] | 1 |  | 1
128 | Малая Зеленая 5-а | 4 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1
129 | Малая Зеленая 6 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
130 | Садовая 1 | 9 | 1 | [12 empty] | 1
131 | Садовая 2 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
132 | Садовая 3 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
133 | Садовая 4 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
134 | Садовая 5 | 4 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1
135 | Садовая 6 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
136 | Садовая 7 | 4 | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1
137 | Садовая 8 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
138 | Садовая 10 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
139 | ст. Ключевка, д.2 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
140 | ст. Ключевка, д.5 |  | 1 | [12 empty] | 1
141 | ст. Ключевка, д.5пч |  | 1 | [12 empty] | 1
142 | ст. Ключевка, д.6пч |  | 1 | [12 empty] | 1
143 | ст.Урванка, д.1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
144 | ст.Урванка, д.2 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
145 | ст.Урванка, д.4 |  | 1 | [12 empty] | 1
146 | ст.Урванка, д.13 |  | 1 | [12 empty] | 1
147 | ст.Урванка, д.14 |  | 1 | [12 empty] | 1
148 | Молодежная-Задонская, д.1 |  | 1 | [12 empty] | 1
149 | 1-й Деповский, д.8 |  | 1 | [12 empty] | 1
150 | 1-й Деповский, д.21/2 |  | 1 | [12 empty] | 1
151 | 2-й Деповский, д.7 |  | 1 | [12 empty] | 1
152 | 2-й Деповский, д.23/1 |  | 1 | [12 empty] | 1
153 | Железнодорожная, д.16 |  | 1 | [12 empty] | 1
154 | Железнодорожная, д.18 |  | 1 | [12 empty] | 1
155 | З.Космодемьянская, д.1 |  | 1 | [12 empty] | 1
156 | З.Космодемьянская, д.1а |  | 1 | [12 empty] | 1
157 | З.Космодемьянская, д.41 |  | 1 | [12 empty] | 1
158 | З.Космодемьянская, д.45 |  | 1 | [12 empty] | 1
159 | З.Космодемьянская, д.47 |  | 1 | [12 empty] | 1
160 | Лазо, д.2/37 |  | 1 | [12 empty] | 1
161 | ст. Молодежная, д.2 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
162 | ст. Молодежная, д.3а | 2 | 1 | [12 empty] | 1
163 | Б.Полевая, д.7 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
164 | Б.Полевая, д.8 |  | 1 | [12 empty] | 1
165 | Б.Полевая, д.10 |  | 1 | [12 empty] | 1
166 | Б.Полевая, д.17 |  | 1 | [12 empty] | 1
167 | Б.Полевая, д.19 |  | 1 | [12 empty] | 1
168 | Б.Полевая, д.20 |  | 1 | [12 empty] | 1
169 | Б.Полевая, д.21 |  | 1 | [12 empty] | 1
170 | Б.Полевая, д.24 |  | 1 | [12 empty] | 1
171 | Б.Полевая, д.25 |  | 1 | [12 empty] | 1
172 | Б.Полевая, д.27 |  | 1 | [12 empty] | 1
173 | Б.Полевая, д.29 |  | 1 | [12 empty] | 1
174 | Б.Полевая, д.30 |  | 1 | [12 empty] | 1
175 | Б.Полевая, д.31 |  | 1 | [12 empty] | 1
176 | Б.Полевая, д.32 |  | 1 | [12 empty] | 1
177 | Б.Полевая, д.34 |  | 1 | [12 empty] | 1
178 | Б.Полевая, д.35 |  | 1 | [12 empty] | 1
179 | Герцена, д.2 | 4 | 1 |  | 2 | [10 empty] | 1
180 | Герцена, д.4 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
| Итого | 1693 |  | 2211 | 82 | 97 | 541 | 41 | 9 | 22 | 5 | 8 | 6.5 | 13 | 8 |  | 57 | 6
| Стоимость за ед | 28 |  | 385 | 479 | 28085 | 200 | 672 | 797 | 385 | 2908 | 595 | 731 | 650 | 60 |  | 4400 | 9000
| Итого стоимость | 47404 |  | 851235 | 39278 | 2724245 | 108200 | 27552 | 7173 | 8470 | 14540 | 4760 | 4751.5 | 8450 | 480 |  | 250800 | 54000
4151338.5
Главный инженер _________________ А.А.Марфин

## Сантех для Тулы
Согласованно: | [17 empty] | Утверждаю:
Начальник управления ЖКХ | [17 empty] | Директор ООО «Жилфондсервис»
_______________________ М.А. Никандрова | [16 empty] | ____________________ Г.В. Еремин
«____»_______________ 2016 г. | [17 empty] | «_____» _______________ 2016 г.
План проведения текущего ремонта на 2016 год в МКД ООО "Жилфондсервис" г. Новомосковск
| Адрес | Ремонт запорной арматуры | [11 empty] | Замена труб | [7 empty] | Восстановление отопления л/кл
|  | ЦО |  | ревизия |  | ГВС |  | ревизия |  | ХВС |  | ревизия |  | ЦО |  | ГВС |  | ХВС |  | канализация
|  | задвижки | вентиля | задвижки | вентиля | задвижки | вентиля | задвижки | вентиля | задвижки | вентиля | задвижки | вентиля | розлив | стояк | розлив | стояк | розлив | стояк | лежак | стояк
|  | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | шт
| Срок выполнения | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь | май/сентябрь
1 | Олимпийская 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 9
2 | Олимпийская 1-а |  |  | 4 | 124 | [6 empty] | 1 | 12 | [6 empty] | 56 | 16
3 | Олимпийская 1-б |  |  | 4 | 124 | [6 empty] | 1 | 12
4 | Олимпийская 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 9
5 | Олимпийская 2-а |  | 7 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 15 | 7 | 9
6 | Олимпийская 2-б | 4 | 129 | 10 | 192 |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 24 | 111 | 103
7 | Олимпийская 3 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 9
8 | Олимпийская 3-а |  | 7 | 4 | 144 | [6 empty] | 1 | 12 | 23 | 9
9 | Олимпийская 3-б |  |  | 4 | 144 | [6 empty] | 1 | 12
10 | Олимпийская 4 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 9
11 | Олимпийская 4-а |  | 3 | 4 | 124 | [5 empty] | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 |  |  | 11 | 6
12 | Олимпийская 4-б |  |  | 4 | 104 |  | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 12 |  |  | 8 | 5 | 7 | 3 |  |  | 4
13 | Олимпийская 5 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 9
14 | Олимпийская 5-а | 2 | 64 | 4 | 172 |  |  |  |  | 2 | 7 | 2 |  | 64 | 41 |  |  | 16 | 9
15 | Олимпийская 5-б | 2 | 5 | 2 | 144 | 2 | 4 | 10 | 18 | 1 |  | 2 | 21 | 9 | 13 | 24 | 24
16 | Олимпийская 5-в | 6 | 8 | 4 | 96 | 2 | 19 |  |  |  |  | 1 |  | 32 | 15 | 42 | 32
17 | Олимпийская 6 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 9
18 | Олимпийская 7/15 |  |  | 2 | [7 empty] | 4 | 9
19 | Олимпийская 8 |  |  | 1 | 10 | [6 empty] | 1 | 3 | 1
20 | Олимпийская 8-а |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
21 | Олимпийская 9 |  |  | 2 | 5 | [6 empty] | 1 | 3
22 | Олимпийская 10 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1
23 | Олимпийская 10-а |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1
24 | Олимпийская 11 |  |  | 4 | 6 | [6 empty] | 3 | 3
25 | Олимпийская 12 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 2
26 | Олимпийская 12-а |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1
27 | Олимпийская 13 |  |  | 4 | 6 | [6 empty] | 3 | 3
28 | Паровозная 1 | 2 |  | 2 | 56 |  |  | 2 | 36 |  | 15 | 1 | 18 | 8 |  |  |  | 30
29 | Паровозная 1-а |  |  | 2 | 30 |  |  | 2 | 18 |  |  | 1 | 9 | [6 empty] | 30 | 10
30 | Паровозная 3 |  | 20 | 2 | 56 |  | 20 | 2 | 36 |  | 10 | 1 | 18 |  |  | 60 |  | 20
31 | Паровозная 5 |  | 20 | 2 | 70 |  |  | 2 | 26 | 1 |  | 1 | 26
32 | Стадионная 3 |  | 5 | 1 | 172 | [5 empty] | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 |  |  | 5 | 4 |  |  | 4
33 | Мира 1 |  | 34 | 6 | 31 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 20 | 350 | 40
34 | Мира 3 |  |  | 2 | 33 | [6 empty] | 3 | 27
35 | Мира 5 |  |  | 2 | 38 |  |  | 2 | 24 |  |  | 3 | 12 |  |  |  | 2
36 | Мира 7 | 2 |  | 6 | 52 |  |  | 4 | 48 |  |  | 3 | 29 |  | 20
37 | Мира 7-а |  | 30 | 2 | 68 |  | 23 | 2 | 46 |  |  | 1 | 18 |  |  | 60 |  | 20 |  | 30 | 10
38 | Мира 7-б |  |  |  | 12 |  |  | 2 | 3 |  |  | 1 | 3
39 | Мира 9 |  |  | 4 | 25 |  |  | 1 | 12 |  |  | 3 | 6
40 | Мира 9-а |  |  | 8 | 76 | [6 empty] | 6 | 24
41 | Мира 11 |  |  | 4 | 26 | [6 empty] | 3 | 6
42 | Мира 15-а |  |  | 8 | 70 |  |  | 6 | 48 |  |  | 3 | 24
43 | Мира 19-а |  |  | 4 | 76 | [6 empty] | 4 | 24 | 18 | [5 empty] | 20 | 10
44 | Мира 39 |  | 12 | 14 | 270 |  | 3 |  | 18 |  | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |  | 2
45 | Мира 39-а |  | 12 | 14 | 270 |  | 3 |  | 18 |  | 2 | 2 | 12 | 15 | 12 | 12 | 2 |  | 2
46 | Мира 43 |  | 6 | 14 | 270 |  | 3 |  | 18 |  | 2 | 2 | 12 | 10 | 5 | 15 | 2 | 8 | 2 | 16 | 8
47 | Мира 43-а | 2 | 18 | 14 | 270 |  | 3 |  | 18 |  | 2 | 2 | 12 | 30 | 18 | 17 | 2 | 12 | 2 |  | 4
48 | Рудничная 16 |  | 7 | 6 | 270 |  | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 16 | 10 | 7 |  | 4 |  | 2 | 6 | 2
49 | Рудничная 16-а | 2 | 8 | 14 | 360 |  |  |  | 18 |  |  | 2 | 12 | 30 | 8 | 12
50 | Рудничная 16-б |  | 17 | 14 | 190 |  |  |  | 16 |  |  | 2 | 10 | 3 | 17
51 | Рудничная 18 | 2 | 18 | 28 | 540 |  | 8 |  | 36 |  | 3 | 3 | 24 | 44 | 12 | 30 | 8 |  | 6 | 4 | 2
52 | Депо 18 |  |  | 2 | 50 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1 | 15
53 | Депо 18-а |  |  | 2 | 50 | [6 empty] | 1 | 15 | 15 | [5 empty] | 30 | 10
54 | Депо 19 |  |  | 6 | 50 | [6 empty] | 1 | 16
55 | Депо 20 |  |  | 2 | 50 | [6 empty] | 1 | 19 |  |  |  |  | 15
56 | Депо 21 |  |  | 4 | 31 |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 8 | [6 empty] | 30 | 10 | 4
57 | Рудничная 1/7 |  |  | 2
58 | Рудничная 3 |  |  | 2
59 | Рудничная 4
60 | Рудничная 5 |  |  | 2
61 | Рудничная 7
62 | Рудничная 9/12 |  |  | 4
63 | Рудничная 10 |  |  | 2 | 9 | [7 empty] | 3 | 2
64 | Рудничная 11 |  |  | 4
65 | Рудничная 12 |  |  | 2 | 9 | [7 empty] | 3
66 | Рудничная 12-а |  |  | 2 | 6
67 | Водопьянова, д.1
68 | Водопьянова, д.1-а
69 | Водопьянова, д.2 |  |  | 4 | 46 |  |  | 2 | 12 |  |  |  | 12 | 10
70 | Водопьянова, д.3
71 | Водопьянова, д.5
72 | Водопьянова, д.7
73 | Водопьянова д.9
74 | Водопьянова д.10 | 2 |  | 10 | 72 |  | 10 | 8 | 26 | 2 | 10 | 1 | 26 | 20 | 20
75 | Водопьянова, д.13
76 | Водопьянова, д.17-а
77 | Гражданская 1-а |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3
78 | Гражданская 3-а |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3
79 | Гражданская 4 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
80 | Гражданская 4-а |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
81 | Гражданская 5 |  |  | 2 | 35 | [7 empty] | 7
82 | Гражданская 7 |  |  | 2 | 35 | [7 empty] | 7
83 | Гражданская 11-а |  |  |  | 2
84 | Гражданская 13 |  |  |  | 2
85 | Гражданская 13-а |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 1
86 | Гражданская 15 |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 7
87 | Гражданская 19 |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 1
88 | Гражданская 21 |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 1
89 | Гражданская 23 |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 1
90 | Гражданская 45
91 | Мира 15 | [12 empty] | 3
92 | Мира 17
93 | Мира 19
94 | Мира 21
95 | Мира 23
96 | Мира 25
97 | Мира 27
98 | Мира 29
99 | Мира 31
100 | Мира 23
101 | Мира 35
102 | Мира 37
103 | Депо 1 | [11 empty] | 3
104 | Депо 2 | [11 empty] | 9
105 | Депо 3 | [11 empty] | 9
106 | Депо 4 | [11 empty] | 6
107 | Депо 5 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 6
108 | Депо 6 | 2 |  | 2 | [7 empty] | 3 | 6
109 | Депо 7 | [11 empty] | 3
110 | Депо 8 | [11 empty] | 3
111 | Депо 9 | [11 empty] | 3
112 | Депо 10 | [11 empty] | 6
113 | Депо 11 | [11 empty] | 6
114 | Депо 12 | [11 empty] | 6
115 | Депо 13 | [10 empty] | 1 | 6
116 | Депо 14 | [10 empty] | 1 | 6
117 | Депо 15 | [11 empty] | 6
118 | Депо 16 | [11 empty] | 6
119 | Депо 17 | [11 empty] | 6
120 | Малая Зеленая 1 |  |  | 1
121 | Малая Зеленая 1-а |  |  | 2
122 | Малая Зеленая 2
123 | Малая Зеленая 2-а
124 | Малая Зеленая 3 |  |  | 1
125 | Малая Зеленая 3-а
126 | Малая Зеленая 4
127 | Малая зеленая 5
128 | Малпая Зеленая 5-а |  |  | 4
129 | Малпая Зеленая 6 |  |  | 2
130 | Садовая 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 9 | 8
131 | Садовая 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 6
132 | Садовая 3 |  |  | 1 | [8 empty] | 4
133 | Садовая 4 |  |  | 2 | [8 empty] | 4
134 | Садовая 5 | [10 empty] | 2 | 4
135 | Садовая 6 |  |  | 2 | [8 empty] | 4
136 | Садовая 7 | [11 empty] | 4
137 | Садовая 8 |  |  | 2 | [8 empty] | 4
138 | Садовая 10 |  |  | 2 | [8 empty] | 4
139 | ст. Ключевка, д.2
140 | ст. Ключевка, д.5
141 | ст. Ключевка, д.5пч
142 | ст. Ключевка, д.6пч
143 | ст.Урванка, д.1
144 | ст.Урванка, д.2
145 | ст.Урванка, д.4
146 | ст.Урванка, д.13
147 | ст.Урванка, д.14
148 | Молодежная-Задонская, д.1
149 | 1-й Деповский, д.8
150 | 1-й Деповский, д.21/2
151 | 2-й Деповский, д.7
152 | 2-й Деповский, д.23/1
153 | Железнодорожная, д.16
154 | Железнодорожная, д.18
155 | З.Космодемьянская, д.1
156 | З.Космодемьянская, д.1а
157 | З.Космодемьянская, д.41
158 | З.Космодемьянская, д.45
159 | З.Космодемьянская, д.47
160 | Лазо, д.2/37
161 | ст. Молодежная, д.2
162 | ст. Молодежная, д.3а
163 | Б.Полевая, д.7
164 | Б.Полевая, д.8
165 | Б.Полевая, д.10
166 | Б.Полевая, д.17
167 | Б.Полевая, д.19
168 | Б.Полевая, д.20
169 | Б.Полевая, д.21
170 | Б.Полевая, д.24
171 | Б.Полевая, д.25
172 | Б.Полевая, д.27
173 | Б.Полевая, д.29
174 | Б.Полевая, д.30
175 | Б.Полевая, д.31
176 | Б.Полевая, д.32
177 | Б.Полевая, д.34
178 | Б.Полевая, д.35
179 | Герцена, д.2
180 | Герцена, д.4
| Итого | 28 | 430 | 335 | 5301 | 4 | 104 | 51 | 495 | 14 | 76 | 119 | 883 | 851 | 367 | 292 | 83 | 144 | 38 | 222 | 82 | 16
| цена за ед | 6240 | 551 | 200 | 50 | 6240 | 551 | 200 | 50 | 4565 | 551 | 200 | 50 | 632 | 485 | 632 | 485 | 476 | 374 | 655 | 533 | 5700
| итого стоимость | 174720 | 236930 | 67000 | 265050 | 24960 | 57304 | 10200 | 24750 | 63910 | 41876 | 23800 | 44150 | 537832 | 177995 | 184544 | 40255 | 68544 | 14212 | 145410 | 43706 | 91200
2338348
Главный инженер _________________ А.А.Марфин

## Подробный
Согласованно: | [16 empty] | Утверждаю:
Начальник управления ЖКХ | [16 empty] | Директор ООО «Жилфондсервис»
_______________________ М.А. Никандрова | [16 empty] | ____________________ Г.В. Еремин
«____»_______________ 2016 г. | [16 empty] | «_____» _______________ 2016 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Мероприятий по текущему ремонту
по подготовке объектов ООО «Жилфондсервис» к отопительному сезону 2016 – 2017 гг.
Наименование объекта | Объем | Ед.изм. | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | Ответственный исполнит. | Стоимость работ, тыс.руб. | Источник финансирования
|  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15
Текущий ремонт шиферной кровли
Олимпийская 5 | 3 | м2 |  | 3 | [13 empty] | Быков ЮА | 1.437 | Собственные средства | 479
Олимпийская 6 | 4 | м2 |  | 4 | [13 empty] | Быков ЮА | 1.916
Олимпийская 12-а | 1 | м2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | Быков ЮА | 0.479
Олимпийская 13 | 1 | м2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | Быков ЮА | 0.479
Рудничная 3 | 3 | м2 |  |  |  | 3 | [11 empty] | Быков ЮА | 1.437
Рудничная 10 | 4 | м2 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | Быков ЮА | 1.916
Рудничная 12 | 2 | м2 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | Быков ЮА | 0.958
Гражданская 21 | 6 | м2 | [5 empty] | 6 | [9 empty] | Быков ЮА | 2.874
Гражданская 23 | 4 | м2 | [5 empty] | 4 | [9 empty] | Быков ЮА | 1.916
Гражданская 45 | 4 | м2 | [12 empty] | 4 |  |  | Быков ЮА | 1.916
Мира 15 | 2 | м2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | Быков ЮА | 0.958
Мира 17 | 2 | м2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | Быков ЮА | 0.958
Мира 29 | 2 | м2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | Быков ЮА | 0.958
депо 3 | 3 | м2 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | Быков ЮА | 1.437
Депо 4 | 2 | м2 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | Быков ЮА | 0.958
Депо 7 | 9 | м2 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | Быков ЮА | 4.311
депо 8 | 6 | м2 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | Быков ЮА | 2.874
Део 11 | 6 | м2 | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | Быков ЮА | 2.874
Депо 12 | 2 | м2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Быков ЮА | 0.958
М. Зеленая 2 | 2 | м2 | 2 | [14 empty] | Быков ЮА | 0.958
М. Зеленая 5 | 12 | м2 |  |  | 12 | [12 empty] | Быков ЮА | 5.748
Герцена 2 | 2 | м2 | [11 empty] | 2 |  |  |  | Быков ЮА | 0.958
Итого: | 82 | м2 | 2 | 7 | 12 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 15 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 39.278
Текущий ремонт мягкой кровли
Олимпийская 1-б | 50 | м2 | 50 | [14 empty] | Быков Ю.А | 19.25 | Собственные средства | 385
Олимпийская 2-б | 30 | м2 | 30 | [14 empty] | Быков Ю.А | 11.55
Олимпийская 3-а | 100 | м2 | [6 empty] | 100 | [8 empty] | Быков Ю.А | 38.5
Олимпийская 3-б | 40 | м2 |  |  |  | 40 | [11 empty] | Быков Ю.А | 15.4
Олимпийская 4-б | 70 | м2 |  |  |  | 70 | [11 empty] | Быков Ю.А | 26.95
Олимпийская 5-а | 75 | м2 |  |  |  | 75 | [11 empty] | Быков Ю.А | 28.875
Олимпийская 5-б | 85 | м2 | 85 | [14 empty] | Быков Ю.А | 32.725
Паровозная 1 | 120 | м2 | [5 empty] | 120 | [9 empty] | Быков Ю.А | 46.2
Паровозная 5 | 300 | м2 | [6 empty] | 150 | 150 | [7 empty] | Быков Ю.А | 115.5
Мира 1 | 70 | м2 |  |  |  |  | 70 | [10 empty] | Быков Ю.А | 26.95
Мира 5 | 50 | м2 |  |  |  |  | 50 | [10 empty] | Быков Ю.А | 19.25
Мира 7-а | 100 | м2 | [8 empty] | 100 | [6 empty] | Быков Ю.А | 38.5
Мира 7-б | 50 | м2 | [8 empty] | 50 | [6 empty] | Быков Ю.А | 19.25
Мира 9-а | 60 | м2 | [13 empty] | 60 |  | Быков Ю.А | 23.1
Мира 15-а | 40 | м2 | [13 empty] | 40 |  | Быков Ю.А | 15.4
Мира 19-а | 40 | м2 | [13 empty] | 40 |  | Быков Ю.А | 15.4
Рудничная 16 | 80 | м2 | [12 empty] | 80 |  |  | Быков Ю.А | 30.8
Рудничная 16-а | 40 | м2 | [12 empty] | 40 |  |  | Быков Ю.А | 15.4
Рудничная 16-б | 380 | м2 |  | 190 | 190 | [12 empty] | Быков Ю.А | 146.3
Рудничная 18 | 6 | м2 | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | Быков Ю.А | 2.31
Депо 18-а | 35 | м2 | [11 empty] | 35 |  |  |  | Быков Ю.А | 13.475
Депо 19 | 50 | м2 | [11 empty] | 50 |  |  |  | Быков Ю.А | 19.25
Депо 20 | 70 | м2 | [11 empty] | 70 |  |  |  | Быков Ю.А | 26.95
Рудничная 12-а | 50 | м2 | [10 empty] | 50 |  |  |  |  | Быков Ю.А | 19.25
Водопьянова 10 | 70 | м2 | [10 empty] | 70 |  |  |  |  | Быков Ю.А | 26.95
Гражданская 19 | 150 | м2 | [14 empty] | 150 | Быков Ю.А | 57.75
Итого: | 2211 | м2 | 165 | 190 | 190 | 185 | 120 | 120 | 250 | 150 | 150 | 0 | 126 | 155 | 120 | 140 | 150 |  | 851.235
Текущий ремонт швов стеновых панелей
Олимпийская 1-а | 13 | п.м. | 13 | [14 empty] | Быков Ю.А | 2.6 | Собственные средства | 200
Олимпийская 1-б | 16 | п.м. | 16 | [14 empty] | Быков Ю.А | 3.2
Олимпийская 2-а | 24 | п.м. |  | 24 | [13 empty] | Быков Ю.А | 4.8
Олимпийская 2-б | 26 | п.м. |  |  | 26 | [12 empty] | Быков Ю.А | 5.2
Олимпийская 3-а | 12 | п.м. |  | 12 | [13 empty] | Быков Ю.А | 2.4
Олимпийская 3-б | 6 | п.м. |  |  | 6 | [12 empty] | Быков Ю.А | 1.2
Олимпийская 4-а | 16 | п.м. |  |  |  | 16 | [11 empty] | Быков Ю.А | 3.2
Олимпийская 4-б | 12 | п.м. |  |  |  | 12 | [11 empty] | Быков Ю.А | 2.4
Олимпийская 5-а | 25 | п.м. |  |  |  |  | 25 | [10 empty] | Быков Ю.А | 5
Олимпийская 5-б | 8 | п.м. |  |  |  |  | 8 | [10 empty] | Быков Ю.А | 1.6
Паровозная 5 | 35 | п.м. | [5 empty] | 35 | [9 empty] | Быков Ю.А | 7
Стадионная 3 | 29 | п.м. | [6 empty] | 29 | [8 empty] | Быков Ю.А | 5.8
Мира 1 | 6 | п.м. | [6 empty] | 6 | [8 empty] | Быков Ю.А | 1.2
Мира 3 | 12 | п.м. | [9 empty] | 12 | [5 empty] | Быков Ю.А | 2.4
Мира 7 | 9 | п.м. | [8 empty] | 9 | [6 empty] | Быков Ю.А | 1.8
Мира 9-а | 21 | п.м. | [8 empty] | 21 | [6 empty] | Быков Ю.А | 4.2
Мира 11 | 9 | п.м. | [8 empty] | 9 | [6 empty] | Быков Ю.А | 1.8
Мира 19-а | 18 | п.м. | [9 empty] | 18 | [5 empty] | Быков Ю.А | 3.6
Мира 39 | 16 | п.м. | [9 empty] | 16 | [5 empty] | Быков Ю.А | 3.2
Мира 39-а | 23 | п.м. | [10 empty] | 23 |  |  |  |  | Быков Ю.А | 4.6
Мира 43 | 4 | п.м. | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | Быков Ю.А | 0.8
Мира 43-а | 11 | п.м. | [11 empty] | 11 |  |  |  | Быков Ю.А | 2.2
Рудничная 16 | 36 | п.м. | [12 empty] | 36 |  |  | Быков Ю.А | 7.2
Рудничная 16-а | 22 | п.м. | [11 empty] | 22 |  |  |  | Быков Ю.А | 4.4
Рудничная 16-б | 30 | п.м. | [13 empty] | 30 |  | Быков Ю.А | 6
Рудничная 18 | 15 | п.м. | [13 empty] | 15 |  | Быков Ю.А | 3
Депо 18 | 5 | п.м. | [7 empty] | 5 | [7 empty] | Быков Ю.А | 1
Лдепо 19 | 22 | п.м. | [7 empty] | 22 | [7 empty] | Быков Ю.А | 4.4
Депо 21 | 18 | п.м. | [7 empty] | 18 | [7 empty] | Быков Ю.А | 3.6
Водопьянова 10 | 42 | п.м. | [14 empty] | 42 | Быков Ю.А | 8.4
Итого: | 541 | п.м. | 29 | 36 | 32 | 28 | 33 | 35 | 35 | 45 | 39 | 46 | 27 | 33 | 36 | 45 | 42 |  | 108.2
Текущий ремонт цоколей
Олимпийская 1 | 3 | м2 |  | 3 | [13 empty] | Быков Ю.А | 2.016 | Собственные средства | 672
Олимпийская 2 | 6 | м2 |  |  | 6 | [12 empty] | Быков Ю.А | 4.032
Мира 31 | 12 | м2 |  |  |  |  | 12 | [10 empty] | Быков Ю.А | 8.064
Депо 2 | 4 | м2 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | Быков Ю.А | 2.688
Депо 3 | 5 | м2 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | Быков Ю.А | 3.36
Депо 4 | 6 | м2 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | Быков Ю.А | 4.032
Депо 8 | 5 | м2 | [11 empty] | 5 |  |  |  | Быков Ю.А | 3.36
Итого: | 41 | м2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 27.552
Текущий ремонт фасадов
Мира 7-а | 4 | м2 |  |  |  | 4 | [11 empty] | Быков Ю.А | 3.188 | Собст. ср-ва | 797
Рудничная 16 | 3 | м2 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | Быков Ю.А | 2.391
Депо 18-а | 2 | м2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | Быков Ю.А | 1.594
Итого: | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.173
Замена розливов системы теплоснабжения
Олимпийская 2-а | 7 | пм | [7 empty] | 7 | [7 empty] | Мымрина Е.В. | 4.424 | Собственные средства | 632
Олимпийская 2-б | 111 | пм |  |  | 111 | [12 empty] | Мымрина Е.В. | 70.152
Олимпийская 3-а | 23 | пм | 23 | [14 empty] | Мымрина Е.В. | 14.536
Олимпийская 4-а | 9 | пм | [13 empty] | 9 |  | Мымрина Е.В. | 5.688
Олимпийская 5-а | 64 | пм | [5 empty] | 64 | [9 empty] | Мымрина Е.В. | 40.448
Олимпийская 5-б | 9 | пм | [8 empty] | 9 | [6 empty] | Мымрина Е.В. | 5.688
Олимпийская 5-в | 32 | пм | [11 empty] | 32 |  |  |  | Мымрина Е.В. | 20.224
Олимпийская 8 | 1 | пм | 1 | [14 empty] | Кокарева И.Н. | 0.632
Олимпийская 8-а | 1 | пм | 1 | [14 empty] | Кокарева И.Н. | 0.632
Олимпийская 12 | 1 | пм |  | 1 | [13 empty] | Кокарева И.Н. | 0.632
Паровозная 1 | 8 | пм | [10 empty] | 8 |  |  |  |  | Родин И.В. | 5.056
Стадионная 3 | 5 | пм |  |  | 5 | [12 empty] | Мымрина Е.В. | 3.16
Мира 1 | 350 | пм |  |  | 100 | 140 | 110 | [10 empty] | Родин И.В. | 221.2
Мира 19-а | 18 | пм | [7 empty] | 10 |  |  | 8 |  |  |  |  | Родин И.В. | 11.376
Мира 39 | 12 | пм | [5 empty] | 12 | [9 empty] | Кокарева И.Н. | 7.584
Мира 39-а | 15 | пм | [6 empty] | 15 | [8 empty] | Кокарева И.Н. | 9.48
Мира 43 | 10 | пм | [7 empty] | 10 | [7 empty] | Кокарева И.Н. | 6.32
Мира 43-а | 30 | пм | [8 empty] | 30 | [6 empty] | Кокарева И.Н. | 18.96
Рудничная 16 | 10 | пм | [9 empty] | 10 | [5 empty] | Кокарева И.Н. | 6.32
Рудничная 16-а | 30 | пм | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 18.96
Рудничная 16-б | 3 | пм | [11 empty] | 3 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1.896
Рудничная 18 | 44 | пм | [13 empty] | 44 |  | Кокарева И.Н. | 27.808
Депо 18-а | 15 | пм | [6 empty] | 15 | [8 empty] | Родин И.В. | 9.48
Рудничная 10 | 2 | пм |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | Родин И.В. | 1.264
Водопьянова 2 | 10 | пм |  |  |  | 10 | [11 empty] | Родин И.В. | 6.32
Водопьянова 10 | 20 | пм |  |  | 20 | [12 empty] | Родин И.В. | 12.64
Мира 15 | 3 | пм |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | Родин И.В. | 1.896
Садовая 1 | 8 | пм |  | 8 | [13 empty] | Мымрина Е.В. | 5.056
Итого: | 851 |  | 25 | 9 | 236 | 150 | 115 | 76 | 30 | 27 | 39 | 10 | 46 | 35 | 0 | 53 | 0 |  | 537.832
Замена стояков системы теплоснабжения
Олимпийская 2-а | 9 | пм | [7 empty] | 9 | [7 empty] | Мымрина Е.В. | 4.365 | Собственные средства | 485
Олимпийская 2-б | 103 | пм |  |  | 103 | [12 empty] | Мымрина Е.В. | 49.955
Олимпийская 3-а | 9 | пм | 9 | [14 empty] | Мымрина Е.В. | 4.365
Олимпийская 4-а | 3 | пм | [13 empty] | 3 |  | Мымрина Е.В. | 1.455
Олимпийская 5-а | 41 | пм | [5 empty] | 41 | [9 empty] | Мымрина Е.В. | 19.885
Олимпийская 5-б | 13 | пм | [8 empty] | 13 | [6 empty] | Мымрина Е.В. | 6.305
Олимпийская 5-в | 15 | пм | [11 empty] | 15 |  |  |  | Мымрина Е.В. | 7.275
Стадионная 3 | 3 | пм |  |  | 3 | [12 empty] | Мымрина Е.В. | 1.455
Мира 1 | 40 | пм |  |  |  | 40 | [11 empty] | Родин И.В. | 19.4
Мира 7 | 20 | пм | [9 empty] | 20 | [5 empty] | Родин И.В. | 9.7
Мира 39 | 12 | пм |  |  | 12 | [12 empty] | Кокарева И.Н. | 5.82
Мира 39-а | 12 | пм |  |  |  |  | 12 | [10 empty] | Кокарева И.Н. | 5.82
Мира 43 | 5 | пм | [6 empty] | 5 | [8 empty] | Кокарева И.Н. | 2.425
Мира 43-а | 18 | пм | [7 empty] | 18 | [7 empty] | Кокарева И.Н. | 8.73
Рудничная 16 | 7 | пм | [11 empty] | 7 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3.395
Рудничная 16-а | 8 | пм | [12 empty] | 8 |  |  | Кокарева И.Н. | 3.88
Рудничная 16-б | 17 | пм | [8 empty] | 17 | [6 empty] | Кокарева И.Н. | 8.245
Рудничная 18 | 12 | пм | [13 empty] | 12 |  | Кокарева И.Н. | 5.82
Водопьянова 10 | 20 | пм |  |  | 20 | [12 empty] | Родин И.В. | 9.7
Итого: | 367 |  | 9 | 0 | 138 | 40 | 12 | 41 | 5 | 27 | 30 | 20 | 0 | 22 | 8 | 15 | 0 |  | 177.995
Замена задвижек системы теплоснабжения
Олимпийская 2-б | 4 | шт. |  |  |  | 4 | [11 empty] | Мымрина Е.В. | 24.96 | Собств. сред. | 6240
Олимпийская 5-а | 2 | шт. |  |  | 2 | [12 empty] | Мымрина Е.В. | 12.48
Олимпийская 5-б | 2 | шт. | [8 empty] | 2 | [6 empty] | Мымрина Е.В. | 12.48
Олимпийская 5-в | 6 | шт. | [11 empty] | 6 |  |  |  | Мымрина Е.В. | 37.44
Паровозная 1 | 2 | шт. |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | Родин И.В. | 12.48
Мира 7 | 2 | шт. | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Родин И.В. | 12.48
Мира 43-а | 2 | шт. | [7 empty] | 2 | [7 empty] | Кокарева И.Н. | 12.48
Рудничная 16-а | 2 | шт. | [8 empty] | 2 | [6 empty] | Кокарева И.Н. | 12.48
Рудничная 18 | 2 | шт. | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 12.48
Водопьянова 10 | 2 | шт. | [11 empty] | 1 |  |  |  | Родин И.В. | 12.48
Депо 6 | 2 | шт. |  |  |  | 1 | [11 empty] | Родин И.В. | 12.48
Итого: | 28 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 174.72
Замена вентилей, кранов системы теплоснабжения
Олимпийская 2-а | 7 | шт. | [7 empty] | 7 | [7 empty] | Мымрина Е.В. | 3.857 | Собственные средства | 551
Олимпийская 2-б | 129 | шт. |  |  |  | 129 | [11 empty] | Мымрина Е.В. | 71.079
Олимпийская 3-а | 7 | шт. | 7 | [14 empty] | Мымрина Е.В. | 3.857
Олимпийская 4-а | 3 | шт. | [13 empty] | 3 |  | Мымрина Е.В. | 1.653
Олимпийская 5-а | 64 | шт. | [5 empty] | 64 | [9 empty] | Мымрина Е.В. | 35.264
Олимпийская 5-б | 5 | шт. | [8 empty] | 5 | [6 empty] | Мымрина Е.В. | 2.755
Олимпийская 5-в | 8 | шт. | [11 empty] | 8 |  |  |  | Мымрина Е.В. | 4.408
Паровозная 3 | 20 | шт. |  |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | Родин И.В. | 11.02
Паровозная 5 | 20 | шт. | [11 empty] | 10 | 10 |  |  | Родин И.В. | 11.02
Стадионная 3 | 5 | шт. |  |  | 5 | [12 empty] | Мымрина Е.В. | 2.755
Мира 1 | 34 | шт. |  |  | 10 | 10 | 4 | [10 empty] | Родин И.В. | 18.734
Мира 7-а | 30 | шт. |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | [6 empty] | Родин И.В. | 16.53
Мира 39 | 12 | шт. |  |  | 12 | [12 empty] | Кокарева И.Н. | 6.612
Мира 39-а | 12 | шт. |  |  |  |  | 12 | [10 empty] | Кокарева И.Н. | 6.612
Мира 43 | 6 | шт. | [6 empty] | 6 | [8 empty] | Кокарева И.Н. | 3.306
Мира 43-а | 18 | шт. | [7 empty] | 18 | [7 empty] | Кокарева И.Н. | 9.918
Рудничная 16 | 7 | шт. | [11 empty] | 7 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3.857
Рудничная 16-а | 8 | шт. | [12 empty] | 8 |  |  | Кокарева И.Н. | 4.408
Рудничная 16-б | 17 | шт. | [8 empty] | 17 | [6 empty] | Кокарева И.Н. | 9.367
Рудничная 18 | 18 | шт. | [13 empty] | 18 |  | Кокарева И.Н. | 9.918
Итого: | 430 |  | 7 | 0 | 27 | 159 | 26 | 64 | 16 | 25 | 32 | 0 | 0 | 25 | 18 | 21 | 0 |  | 236.93
Ревизия вентилей системы теплоснабжения
Жилой фонд | 5301 | шт. | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |  | 265.05 | СС | 50
Итого
Ревизия задвижек системы теплоснабжения
Жилой фонд | 335 | шт. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 67 | СС | 200
Итого
Замена розливов горячего водоснабжения
Олимпийская 4-б | 8 | пм | [10 empty] | 8 |  |  |  |  | Мымрина Е.В. | 5.056 | Собственные средства | 632
Олимпийская 5-б | 24 | пм | [9 empty] | 24 | [5 empty] | Мымрина Е.В. | 15.168
Олимпийская 5-в | 42 | пм | [11 empty] | 42 |  |  |  | Мымрина Е.В. | 26.544
Паровозная 3 | 60 | пм | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | Родин И.В. | 37.92
Мира 7-а | 60 | пм |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | Родин И.В. | 37.92
Мира 39 | 12 | пм |  |  | 12 | [12 empty] | Кокарева И.Н. | 7.584
Мира 39-а | 12 | пм |  |  | 12 | [12 empty] | Кокарева И.Н. | 7.584
Мира 43 | 15 | пм |  |  |  |  | 15 | [10 empty] | Кокарева И.Н. | 9.48
Мира 43-а | 17 | пм | [9 empty] | 17 | [5 empty] | Кокарева И.Н. | 10.744
Рудничная 16-а | 12 | пм | [12 empty] | 12 |  |  | Кокарева И.Н. | 7.584
Рудничная 18 | 30 | пм | [6 empty] | 30 | [8 empty] | Кокарева И.Н. | 18.96
Итого: | 292 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 | 20 | 50 | 20 | 20 | 61 | 8 | 42 | 12 | 0 | 0 |  | 184.544
Замена стояков горячего водоснабжения
Олимпийская 4-б | 5 | пм | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | Мымрина Е.В. | 2.425 | Собст. средства | 485
Олимпийская 5-б | 24 | пм | [9 empty] | 24 | [5 empty] | Мымрина Е.В. | 11.64
Олимпийская 5-в | 32 | пм | [11 empty] | 32 |  |  |  | Мымрина Е.В. | 15.52
Мира 5 | 2 | пм |  | 2 | [13 empty] | Родин И.В. | 0.97
Мира 39 | 2 | пм |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | Кокарева И.Н. | 0.97
Мира 39-а | 2 | пм |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | Кокарева И.Н. | 0.97
Мира 43 | 2 | пм | [7 empty] | 2 | [7 empty] | Кокарева И.Н. | 0.97
Мира 43-а | 2 | пм | [7 empty] | 2 | [7 empty] | Кокарева И.Н. | 0.97
Рудничная 16 | 4 | пм |  | 4 | [13 empty] | Кокарева И.Н. | 1.94
Рудничная 18 | 8 | пм | [10 empty] | 8 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 3.88
Итого: | 83 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 40.255
Замена задвижек горячего водоснабжения
Олимпийская 5-б | 2 | шт. | [9 empty] | 2 | [5 empty] | Мымрина Е.В. | 12.48 | СС | 6240
Олимпийская 5-в | 2 | шт. | [11 empty] | 2 |  |  |  | Мымрина Е.В. | 12.48
Итого: | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 24.96
Замена вентилей, кранов горячего водоснабжения
Олимпийская 4-б | 4 | шт. | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | Мымрина Е.В. | 2.204 | Собственные средства | 551
Олимпийская 5-б | 4 | шт. | [8 empty] | 4 | [6 empty] | Мымрина Е.В. | 2.204
Олимпийская 5-в | 19 | шт. | [11 empty] | 19 |  |  |  | Мымрина Е.В. | 10.469
Паровозная 3 | 20 | шт. | [8 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | Родин И.В. | 11.02
Мира 7-а | 23 | шт. |  |  |  |  | 7 | 7 | 9 | [8 empty] | Кокарева И.Н. | 12.673
Мира 39 | 3 | шт. |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | Кокарева И.Н. | 1.653
Мира 39-а | 3 | шт. |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | Кокарева И.Н. | 1.653
Мира 43 | 3 | шт. | [7 empty] | 3 | [7 empty] | Кокарева И.Н. | 1.653
Мира 43-а | 3 | шт. | [7 empty] | 3 | [7 empty] | Кокарева И.Н. | 1.653
Рудничная 16 | 4 | шт. |  | 4 | [13 empty] | Кокарева И.Н. | 2.204
Рудничная 18 | 8 | шт. | [10 empty] | 8 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 4.408
Водопьянова 10 | 10 | шт. |  |  |  | 10 | [11 empty] | Родин И.В. | 5.51
Итого: | 104 |  | 0 | 4 | 0 | 10 | 13 | 7 | 9 | 6 | 14 | 10 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 57.304
Ревизия вентилей системы горячего водоснабжения
Жилой фонд | 495 | шт. |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 24.75 | СС | 50
Итого:
Ревизия задвижек системы горячего водоснабжения
Жилой фонд | 51 | шт. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 10.2 | СС | 200
Итого:
Замена розливов холодного водоснабжения
Олимпийская 4-а | 11 | пм |  |  |  |  | 11 | [10 empty] | Мымрина Е.В. | 5.236 | Собств. сред. | 476
Олимпийская 4-б | 7 | пм | [10 empty] | 7 |  |  |  |  | Мымрина Е.В. | 3.332
Олимпийская 5-а | 16 | пм | [12 empty] | 16 |  |  | Мымрина Е.В. | 7.616
Паровозная 1 | 30 | пм | [6 empty] | 30 | [8 empty] | Родин И.В. | 14.28
Паровозная 3 | 20 | пм | [12 empty] | 20 |  |  | Родин И.В. | 9.52
Стадионная 3 | 5 | пм | [14 empty] | 5 | Мымрина Е.В. | 2.38
Мира 7-а | 20 | пм | [9 empty] | 20 | [5 empty] | Родин И.В. | 9.52
Мира 43 | 8 | пм | [6 empty] | 8 | [8 empty] | Кокарева И.Н. | 3.808
Мира 43-а | 12 | пм | [5 empty] | 12 | [9 empty] | Кокарева И.Н. | 5.712
Депо 20 | 15 | пм |  |  |  | 15 | [11 empty] | Родин И.В. | 7.14
Итого: | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 12 | 38 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 36 | 0 | 5 |  | 68.544
Замена стояков холодного водоснабжения
Олимпийская 4-а | 6 | пм |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | Мымрина Е.В. | 2.244 | Собств. сред. | 374
Олимпийская 4-б | 3 | пм | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | Мымрина Е.В. | 1.122
Олимпийская 5-а | 9 | пм | [12 empty] | 9 |  |  | Мымрина Е.В. | 3.366
Стадионная 3 | 4 | пм | [14 empty] | 4 | Мымрина Е.В. | 1.496
Мира 39 | 2 | пм | [11 empty] | 2 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 0.748
Мира 39-а | 2 | пм |  | 2 | [13 empty] | Кокарева И.Н. | 0.748
Мира 43 | 2 | пм |  | 2 | [13 empty] | Кокарева И.Н. | 0.748
Мира 43-а | 2 | пм |  |  |  | 2 | [11 empty] | Кокарева И.Н. | 0.748
Рудничная 16 | 2 | пм | [6 empty] | 2 | [8 empty] | Кокарева И.Н. | 0.748
Рудничная 18 | 6 | пм | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 2.244
Итого: | 38 |  | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 4 |  | 14.212
Замена задвижек холодного водоснабжения
Олимпийская 2-а | 2 | шт. |  |  |  | 2 | [11 empty] | Мымрина Е.В. | 9.13 | СС | 4565
Олимпийская 2-б | 2 | шт. |  |  |  | 2 | [11 empty] | Мымрина Е.В. | 9.13
Олимпийская 4-б | 2 | шт. | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Мымрина Е.В. | 9.13
Олимпийская 5-а | 2 | шт. | [12 empty] | 2 |  |  | Мымрина Е.В. | 9.13
Олимпийская 5-б | 1 | шт. | [11 empty] | 1 |  |  |  | Мымрина Е.В. | 4.565
Паровозная 5 | 1 | шт. |  |  |  | 1 | [11 empty] | Родин И.В. | 4.565
Мира 1 | 1 | шт. | [12 empty] | 1 |  |  | Родин И.В. | 4.565
Депо 18 | 1 | шт. | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Родин И.В. | 4.565
Водопьянова 10 | 2 | шт. | [6 empty] | 2 | [8 empty] | Родин И.В. | 9.13
Итого: | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 63.91
Замена вентилей, кранов холодного водоснабжения
Олимпийская 4-а | 5 | шт. |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | Мымрина Е.В. | 2.755 | Собственные средства | 551
Олимпийская 4-б | 2 | шт. | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Мымрина Е.В. | 1.102
Олимпийская 5-а | 7 | шт. | [12 empty] | 7 |  |  | Мымрина Е.В. | 3.857
Паровозная 1 | 15 | шт. | [7 empty] | 15 | [7 empty] | Родин И.В. | 8.265
Паровозная 3 | 10 | шт. |  |  |  | 10 | [11 empty] | Родин И.В. | 5.51
Стадионная 3 | 4 | шт. | [14 empty] | 4 | Мымрина Е.В. | 2.204
Мира 39 | 2 | шт. | [11 empty] | 2 |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1.102
Мира 39-а | 2 | шт. |  | 2 | [13 empty] | Кокарева И.Н. | 1.102
Мира 43 | 2 | шт. |  | 2 | [13 empty] | Кокарева И.Н. | 1.102
Мира 43-а | 2 | шт. |  |  |  | 2 | [11 empty] | Кокарева И.Н. | 1.102
Рудничная 16 | 2 | шт. | [6 empty] | 2 | [8 empty] | Кокарева И.Н. | 1.102
Рудничная 18 | 3 | шт. | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 1.653
Депо 18 | 10 | шт. | [9 empty] | 10 | [5 empty] | Родин И.В. | 5.51
Водопьянова 10 | 10 | шт. | [6 empty] | 10 | [8 empty] | Родин И.В. | 5.51
Итого: | 76 |  | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 |  | 41.876
Ревизия вентилей системы холодного водоснабжения
Жилой фонд | 883 | шт. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 |  | 44.15 | СС | 50
Итого:
Ревизия задвижек системы холодного водоснабжения
Жилой фонд | 119 | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |  | 23.8 | СС | 200
Итого:
Замена канализационного лежака
Олимпийская 1-а | 56 | пм | [6 empty] | 56 | [8 empty] | Мымрина Е.В. | 36.68 | Собст. сред. | 655
Паровозная 1-а | 30 | пм | [13 empty] | 30 |  | Родин И.В. | 19.65
Мира 7-а | 30 | пм | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | Родин И.В. | 19.65
Мира 19-а | 20 | пм |  |  | 20 | [12 empty] | Родин И.В. | 13.1
Мира 43 | 16 | пм | [10 empty] | 16 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 10.48
Рудничная 16 | 6 | пм | [14 empty] | 6 | Кокарева И.Н. | 3.93
Рудничная 18 | 4 | пм | [8 empty] | 4 | [6 empty] | Кокарева И.Н. | 2.62
Депо 18-а | 30 | пм | [6 empty] | 30 | [8 empty] | Родин И.В. | 19.65
Депо 21 | 30 | пм |  |  |  | 30 | [11 empty] | Родин И.В. | 19.65
Итого: | 222 |  | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 30 | 6 |  | 145.41
Замена канализационного стояка
Олимпийская 1-а | 16 | пм | [6 empty] | 16 | [8 empty] | Мымрина Е.В. | 8.528 | Собст. сред. | 533
Паровозная 1-а | 10 | пм | [13 empty] | 10 |  | Родин И.В. | 5.33
Мира 7-а | 10 | пм | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | Родин И.В. | 5.33
Мира 19-а | 10 | пм |  |  |  | 10 | [11 empty] | Родин И.В. | 5.33
Мира 43 | 8 | пм | [10 empty] | 8 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 4.264
Мира 43-а | 4 | пм | 4 | [14 empty] | Кокарева И.Н. | 2.132
Рудничная 16 | 2 | пм | [14 empty] | 2 | Кокарева И.Н. | 1.066
Рудничная 18 | 2 | пм | [8 empty] | 2 | [6 empty] | Кокарева И.Н. | 1.066
Депо 18-а | 10 | пм | [6 empty] | 10 | [8 empty] | Родин И.В. | 5.33
Депо 21 | 10 | пм |  |  |  | 10 | [11 empty] | Родин И.В. | 5.33
Итого: | 82 |  | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 |  | 43.706
Восстановление отопления на лестничных клетках
Олимпийская 4-б | 4 | подъезд |  |  |  |  | 2 | 2 | [9 empty] | Мымрина Е.В. | 22.8 | Собст. сред. | 5700
Олимпийская 10 | 1 | подъезд | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 5.7
Олимпийская 12 | 2 | подъезд |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Кокарева И.Н. | 11.4
Олимпийская 12-а | 1 | подъезд | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Кокарева И.Н. | 5.7
Стадионная 3 | 4 | подъезд | [6 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | Мымрина Е.В. | 22.8
Депо 21 | 2 | подъезд |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | Родин И.В. | 22.8
Итого: | 14 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.2
Текущий ремонт козырьков
Олимпийская 4 | 3 | шт. |  | 3 | [13 empty] | Быков Ю.А. | 1.155 | Собст. средства | 385
Олимпийская 5 | 3 | шт. |  |  | 3 | [12 empty] | Быков Ю.А. | 1.155
Олимпийская 6 | 3 | шт. |  |  |  | 3 | [11 empty] | Быков Ю.А. | 1.155
Мира 7-а | 5 | шт. |  |  |  |  | 3 | 2 | [9 empty] | Быков Ю.А. | 1.925
Мира 7-б | 1 | шт. | 1 | [14 empty] | Быков Ю.А. | 0.385
Мира 39 | 1 | шт. | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Быков Ю.А. | 0.385
Мира 43-а | 2 | шт. | [7 empty] | 2 | [7 empty] | Быков Ю.А. | 0.77
Рудничная 18 | 4 | шт. | [8 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | Быков Ю.А. | 1.54
Итого: | 22 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.47
Текущий ремонт балконных плит
Олимпийская 1-б | 1 | шт. |  |  | 1 | [12 empty] | Быков Ю.А. | 2.908 | Собст. ср-ва | 2908
Олимпийская 3-б | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | Быков Ю.А. | 2.908
Мира 17 | 1 | шт. | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Быков Ю.А. | 2.908
Рудничная 12 | 1 | шт. | [8 empty] | 1 | [6 empty] | Быков Ю.А. | 2.908
Депо 9 | 1 | шт. | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Быков Ю.А. | 2.908
Итого: | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.54
Текущий ремонт входных ступеней, площадок
Паровозная 1-а | 1 | шт. |  | 1 | [13 empty] | Быков Ю.А. | 0.595 | Собств. средства | 595
Рудничная 18 | 3 | шт. |  |  | 3 | [12 empty] | Быков Ю.А. | 1.785
Депо 18 | 2 | шт. |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | Быков Ю.А. | 1.19
Депо 20 | 2 | шт. | [6 empty] | 2 | [8 empty] | Быков Ю.А. | 1.19
Итого: | 8 |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.76
Остекление оконных проемов на лестничных клетках
Олимпийская 5-б | 1.2 | м2 | 1.2 | [14 empty] | Быков Ю.А. | 0.8772 | Собственные средства | 731
Рудничная 16 | 0.8 | м2 |  | 0.8 | [13 empty] | Быков Ю.А. | 0.5848
Рудничная 18 | 1.5 | м2 |  |  | 1.5 | [12 empty] | Быков Ю.А. | 1.0965
Депо 18 | 2 | м2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | Быков Ю.А. | 1.462
Депо 20 | 1 | м2 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | Быков Ю.А. | 0.731
Итого: | 6.5 |  | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7515
Текущий ремонт входных, тамбурных дверей, дверей входа в техподполье, подвал
Олимпийская 4-б | 1 | шт. | 1 | [14 empty] | Быков Ю.А. | 0.65 | Собст. ср-ва | 650
Паровозная 5 | 1 | шт. |  | 1 | [13 empty] | Быков Ю.А. | 0.65
Мира 7 | 2 | шт. |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | Быков Ю.А. | 1.3
Мира 15-а | 1 | шт. | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Быков Ю.А. | 0.65
Депо 18 | 1 | шт. | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Быков Ю.А. | 0.65
Мира 33 | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Быков Ю.А. | 0.65
Депо 7 | 1 | шт. | [8 empty] | 1 | [6 empty] | Быков Ю.А. | 0.65
М. Зеленая 4 | 2 | шт. | [9 empty] | 2 | [5 empty] | Быков Ю.А. | 1.3
М. Зеленая 5 | 1 | шт. | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Быков Ю.А. | 0.65
Садовая 7 | 1 | шт. | [11 empty] | 1 |  |  |  | Быков Ю.А. | 0.65
Б. Полева 7 | 1 | шт. | [12 empty] | 1 |  |  | Быков Ю.А. | 0.65
Итого: | 13 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 8.45
Текущий ремонт ограждений лестничной клетки
Олимпийская 1-а | 1 | п.м. |  | 1 | [13 empty] | Быков Ю.А. | 0.06 | СС | 60
Мира 43-а | 2 | п.м. |  |  | 2 | [12 empty] | Быков Ю.А. | 0.12
Рудничная 18 | 3 | п.м. |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | Быков Ю.А. | 0.18
Депо 18 | 2 | п.м. | [6 empty] | 2 | [8 empty] | Быков Ю.А. | 0.12
Итого: | 8 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48
Текущий ремонт труб ДВК
Олимпийская 1-а | 32 | шт. | 5 | 7 | 10 | 10 | [11 empty] | Быков Ю.А. | 140.8 | Собственные средства | 4400
Олимпийская 2 | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | Быков Ю.А. | 4.4
Олимпийская 4 | 2 | шт. | [5 empty] | 2 | [9 empty] | Быков Ю.А. | 8.8
Олимпийская 5 | 3 | шт. | [6 empty] | 3 | [8 empty] | Быков Ю.А. | 13.2
Олимпийская 6 | 2 | шт. | [7 empty] | 2 | [7 empty] | Быков Ю.А. | 8.8
Олимпийская 11 | 1 | шт. | [8 empty] | 1 | [6 empty] | Быков Ю.А. | 4.4
Рудничная 1/7 | 1 | шт. | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Быков Ю.А. | 4.4
Рудничная 3 | 1 | шт. | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Быков Ю.А. | 4.4
Рудничная 5 | 1 | шт. | [11 empty] | 1 |  |  |  | Быков Ю.А. | 4.4
Рудничная 9/12 | 6 | шт. |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | Быков Ю.А. | 26.4
Рудничная 10 | 1 | шт. | [12 empty] | 1 |  |  | Быков Ю.А. | 4.4
Рудничная 11 | 4 | шт. | [13 empty] | 4 |  | Быков Ю.А. | 17.6
Депо 1 | 1 | шт. | [14 empty] | 1 | Быков Ю.А. | 4.4
М. Зеленая 3 | 1 | шт. | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Быков Ю.А. | 4.4
Итого: | 57 |  | 5 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 250.8
Текущий ремонт кровли над входами в подвалы (профлист)
олимпийская 5-а | 1 | шт. |  | 1 | [13 empty] | Быков Ю.А. | 9 | Собст.сред. | 9000
Паровозная 5 | 2 | шт. |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | Быков Ю.А. | 18
Мира 7-а | 2 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | Быков Ю.А. | 18
Депо 19 | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Быков Ю.А. | 9
Итого: | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54
Опрессовка системы отопления жилых домов
Жилой фонд с ЦО | 152 | шт. | [6 empty] | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11
Итого:
Подписание паспортов готовности
Жилой фонд | 180 | шт. | [10 empty] | 100 | 80
Итого:
Главный инженер ООО «Жилфондсервис» ______________________ А.А.Марфин